## Versão
Identificação Projeto Sw |  | ServSan
Data de Apuração |  | 2018-11-09
Histórico deste documento
Data | Versão * | Autor | Revisor | Aprovado Por | Descrição
2018-11-09 | 1.0 | Rubens Batista | Gustavo Sousa
* versão lógica do documento
Observações
** Alteração após especificação do módulo 1 – Cadastro e Tramitação de documento **

## PlanoRiscos
| Identificação Projeto Sw | ServSan
Data de Apuração |  | 2018-11-09
Checklist
Técnica Utilizada |  | Brainstorm | Obs.: | [6 empty] | Delphi
Entrevista
Critério de Priorização |  | Do mais importante/crítico ao menos crítico. | [7 empty] | Brainstorm
Outras(especificar)
Código | Categoria | Fator de Risco | Descrição | P | I | Importância | Priorização | Indicadores | Mitigação
1 | Riscos de Software | Tecnologia Complexa | Este será um dos primeiros projetos da equipe que utilizará o framework Ionic. Será preciso que os membros da equipe se capacitem em todas as tecnologias que este framework é baseado. | M | A | 4 | A | Será realizado semanalmente a verificação do andamento quanto ao aprendizado do framework, isso será medido com base nos atrasos de entregas de funcionalidades definidas no projeto. | Caso verifique que está tendo atraso no aprendizado, a alternativa viável será se reunir com os professores para analisar as medidas cabíveis a serem tomadas.
2 | Riscos de Projeto | Metodologia de Desenvolvimento | O projeto utilizará a metodologia ágil de desenvolvimento. Esta metodologia traz algumas caracteristicas como iterações menores, elicitação e desenvolvimento parcial das necessidades do usuário. Como trata-se de um metodologia diferente da tradicionalmente utilizada traz consigo alguns riscos e necessidades de adaptação inerentes desta metodologia. | M | M | 3 | M | Será verificado o grau de adoção das técnicas da metodologia ágil pela equipe. | Não sendo cumprida a metodologia, será discutido com os professores, outra forma de chegar ao objetivo.
3 | Riscos de Aceitação | Possível dificuldade na usabilidade da ferramenta. | O projeto será o primeiro da equipe em relação a aplicação móvel, com isso pode a vim ocorrer algum risco no que diz respeito a usabilidade por parte dos usuários. | M | M | 3 | M | Baixa utilização do app | Será feito testes ao longo de cada implementação com usuários, para validação da melhor forma de apresentar o aplicativo para o mesmo
4 | Riscos de Projeto | Indisponibilidade de Recursos. | Durante o projeto pode ocorrer a ausência, por motivo de doença ou aquisição de bolsa de extensão, de algum membro da equipe do projeto. Esta saída pode causar mudanças no cronograma e, conseqüentemente, um atraso em alguma entrega. | M | B |  | B | Ausência da Instituição. | Sem medidas a serem tomadas.
5 | Riscos de Projeto | Queima de Equipamento. | Durante a implementação, pode haver queima de equipamentos por conta das frequentes oscilações de energia na cidade. | A | A | 4 | A | Queima de Equipamento. | Deve-se fazer constantes backups para que se o eventual fenômeno aconteça, o projeto não sofra danos ou alteração de cronograma
Plano de Contingência
Risco |  | 1
Ação | [6 empty] | Responsável
Caso verifique que está tendo atraso no aprendizado, a alternativa viável será se reunir com os professores para analisar as medidas cabíveis a serem tomadas. | [6 empty] | Rubens Batista e Gustavo Sousa
Critério de Seleção
Risco |  | 2
Ação | [6 empty] | Responsável
Não sendo cumprida a metodologia, será discutido com os professores, outra forma de chegar ao objetivo. | [6 empty] | Rubens Batista e Gustavo Sousa
Critério de Seleção
Risco |  | 3
Ação | [6 empty] | Responsável
Será feito testes ao longo de cada implementação com usuários, para validação da melhor forma de apresentar o aplicativo para o mesmo. | [6 empty] | Rubens Batista e Gustavo Sousa
Critério de Seleção
Risco |  | 4
Ação | [6 empty] | Responsável
Caso ocorra a ausência de algum membro, o projeto continuará sendo realizado de forma remota. | [6 empty] | Rubens Batista e Gustavo Sousa
Critério de Seleção
Risco |  | 5
Ação | [6 empty] | Responsável
Deve-se fazer constantes backups para que se o eventual fenômeno aconteça, o projeto não sofra danos ou alteração de cronograma. | [6 empty] | Rubens Batista e Gustavo Sousa
Critério de Seleção

## PlanoAções
Identificação Projeto | Aplicação para pessoas ou empresas que buscam trabalho temporário e/ou pequenos serviços.
Data de Apuração | 2018-11-09
Tipo | Origem | Ação | Responsável | Data Prevista | Situação | Produtos | Critérios de aceite
Equipamento | Iminência de oscilações de energia | A única alternativa diante do possível acontecimento seria buscar os laboratórios disponibilizados pela Universidade para dar continuidade ao projeto | Rubens Batista e Gustavo Sousa |  | Aprovada