## Planilha1
Datas de Entrega | Entregas | Responsável
2018-10-27 | Definir linguagem, Definir Banco de dados | Gustavo/Rubens
2018-10-31 | Configuração de ambiente (Tutorial) | Gustavo
2018-10-31 | Defnir telas do app | Rubens
2018-10-31 | Configuração do Banco (Tutorial) | Rubens

## Planilha2
Nome da Tarefa | Complexidade da Tarefa | Tempo Estimado para Realização | Responsável pela Tarefa | Status da Tarefa
Diagrama de casos de uso | Alta | 3h | Gustavo/Rubens | Executada
Documento de Visão | Alta | 4h | Gustavo/Rubens | Executada
Termo de abertura do projeto | Média | 2h | Gustavo/Rubens | Executada
Configuração de repositório | Alta | 2h | Rubens | Executada
Definir linguagem | Alta | 2h | Gustavo/Rubens | Em execução
Definir Banco de dados | Alta | 2h | Gustavo/Rubens | Em execução
Configuração de ambiente de desenvolvimento (Tutorial) | Alta | 4h | Gustavo | Em execução
Configuração do Banco (Tutorial) | Alta | 3h | Rubens | Em execução
Defnir telas do app | Média | 1h | Rubens | Em execução
Fazer protótipo das telas | Média | 8h | Rubens | Planejada
Fazer modelo de dados | Alta | 8h | Gustavo | Planejada
Implementar cadastro usuário | Alta | 12h | Rubens | Planejada
Implementar alterar cadastro de usuário | Alta | 12h | Rubens | Planejada
Implementar exclusão cadastro de usuário | Alta | 12h | Rubens | Planejada
Implementar cadastro de serviço | Alta | 12h | Rubens | Planejada
Implementar editar serviço | Alta | 12h | Rubens | Planejada
Implementar exclusão de serviço | Alta | 12h | Rubens | Planejada
Testes | Média | 1h | Gustavo/Rubens | Em execução
Implementar Busca de Serviço | Alta | 12h | Gustavo | Planejada
Implementar avaliação de serviço(Contratante e Prestador ) | Alta | 12h | Gustavo | Planejada
Implementar entrar em contato | Alta | 12h | Gustavo | Planejada
Implementar Cadastrar demanda | Alta | 12h | Gustavo | Planejada
Implementar Excluir demanda | Alta | 12h | Gustavo | Planejada
Implementar Editar demanda | Média | 8h | Gustavo | Planejada
Implementar Notificações | Alta | 12h | Gustavo | Planejada
Implementar visualização de oferta de serviço | Alta | 12h | Gustavo | Planejada